УТВЕРЖДЕНО

_________Кузнецова А.М.

директор МБОУ ООШ

с. Андреевка

приказ № 36-А от 16.10.2024

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации

на 2024-2025гг.

| Этап | Содержание подэтапов | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка И актуализация | 1) Изучение нормативной базы и тематических методических материалов | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г, «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Знакомство с «дорожной картой» Муниципальной школы наставничества - Актуализация рубрики на сайте ОО. | Сентябрь-ноябрь 2024 | Директор |
|  | 2) Информирование педагогического коллектива, родительского сообщества о Целевой модели наставничества; поиск потенциальных наставников | 2.1. Проведение Педагогического совета «О Целевой модели внедрения наставничества» 2.2. Тематическая встреча с родительским сообществом с целью информирования о программе наставничества. 2.3. Тематические встречи с обучающимися ОО с целью информирования о программе наставничества (ученическая конференция, классные часы). 2.4. Создание банка лучших наставнических практик ОО | Сентябрь – ноябрь 2024 г. | директор, классные руководители |
|  | 3)Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ГОУ | 3.1. Издание приказа «Организация целевой модели наставничества». 32. Назначение куратора целевой модели наставничества (издание приказа). 3. Актуализация и утверждение «Дорожной карты» на учебный год. | Сентябрь –октябрь 2024г | директор |
| Формирование базы наставляемых | Выбор форм и моделей наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | В течение года. | Куратор, классные руководители |
| Формирование базы наставников |  | 2. Проведение бесед с педагогами по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и ролевых моделей наставничества. | Октябрь 2024 г. | куратор, классные руководители |
| Организация работы тандемов/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение организационной встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 4. Проведение встречи наставника и наставляемого по итогам реализации плана. | В течение года | Куратор, наставники |
| Завершение наставничества | Отчеты по итогам реализации индивидуальных планов развития, наставляемых под руководством наставника | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг «Удовлетворённость реализацией индивидуальных планов развития, наставляемых под руководством наставника. | Ежегодно завершению периода наставничества | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Издание приказа о поощрении лучших участников наставнической деятельности по ролевым моделям. | Май 2025 | директор |